黄冈产业园融创“星”城1号宿舍2-3楼维修、2号厂房外立面改造工程

建设工程施工合同

（合同编号：RC-GZ2021002）

发包方(甲方)：黄冈卓诚房地产开发有限公司

承包方(乙方)：

施工合同

发包方（甲方）：黄冈卓诚房地产开发有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及行业的有关规定，结合本工程招标文件、投标文件和项目实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：黄冈产业园融创“星”城1号宿舍2-3楼维修、2号厂房外立面改造工程

1.2工程地点：黄冈产业园融创“星”城内。

1.3工作内容：详见《维修方案》和《工程量清单》等资料，最终以甲方现场代表确认的维修范围为准。

第二条 工程工期

合同工期：1号宿舍楼30日历天，2号厂房30日历天。具体开工日期以甲方现场代表或监理单位总工程师签发的开工令为准。

本工程若截至计划开工日期，本工程尚不具备开工条件的，甲方可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以甲方书面通知为准，乙方应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延施工，也不得以此为由向甲方提出索赔或要求调整合同价款，否则甲方有权解除本工程合同并要求乙方按照本工程合同价款的10%承担违约责任。如甲方未发出调整开工日期通知的，乙方应按照本工程合同约定的日期开工。

第三条 承包方式及合同价款

3.1承包方式

乙方施工范围以招投标文件，经甲方确认的维修方案以及招标文件中的工程量清单为准，采取包人工费、包材料费、包机械费（含进退场）、包现场搬运和保管费、垂直运输费、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包安全、包工期、包质量、包保险、保利润、包夜间施工、包报建及政府事业性收费、包工具、包机械设备及燃料、包管理费、包方案、包税金、承担各类风险等（包括但不限于人工及物价上涨、政府文件规定、不可预见费用等）方式进行施工承包。

3.2合同价款及其调整

3.2.1本工程合同价款暂定人民币          元（大写：    ），具体明细详见《投标文件》，且承包人承诺本工程结算总价不超过人民币        元

本工程采用固定单价合同（除暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价以及方案变更根据实际发生对合同价款予以调整外，其他情况合同价款不作任何调整）。

3.2.2合同价款的调整

1、本工程不进行材料、人工价差调整。

2、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价和方案变更等需满足国家省、市法律法规及规范性文件的要求。

3、暂列金额：按照国家相关规范，根据经甲方认可的工程变更、甲方确认的现场签证等费用从此项扣支，最终以造价监管单位（黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

4、专业工程暂估价：按照国家相关规范，根据监理单位、造价监管单位、甲方确认的工程量，按照工程实际情况使用，最终以造价监管单位（黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

5、材料暂估价：按照国家相关规范，材料暂估价根据工程材料采购的实际情况，按照国家相关法律法规、规范文件的要求，经监理单位、造价监管单位、甲方确认材料采购单价后取代材料暂估价，调整合同价款。

6、经甲方批准的方案变更可调整合同价款，且方案变更需根据国家的相关程序和要求执行。

7、合同价款调整方式：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；

②合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据变更工程资料、招投标文件规定的计量规则、计价办法以及投标报价的计价水平等提出变更工程价款，经监理单位、造价监管单位、甲方共同确认，最终以造价监管单位（黄冈市审计局抽查审核）确认为准。

8、合同价款的调整，最终以造价监管单位（黄冈市审计局抽查审核）审定为准。

3.3计量计价

1、本招标文件；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和配套的工程量计价规范(GB50854-2013_GB50862-2013)(以下简称“计价规范”、“计量规范”、“计价计量规范”)、鄂建文[2013]39号《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及招标文件中包括的图纸、维修方案等。

3、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

4、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

5、与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

6、本工程采用一般计税方法，综合单价计价；

7、其他的相关资料。

第四条 设备、材料供应

4.1本工程所有材料设备应按照设计要求和有关标准采购，并应提供产品合格证明，材料设备的价格、数量及质量进场前需甲方和监理单位确认。特殊材料的品牌、规格和质量必须经相关方同意后方可采购。

4.2本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计及招投标文件相应条款的要求按程序组织采购、运输、付款、保管、使用，费用由乙方承担。

4.3本工程所需辅材由乙方按照招投标文件等要求组织。

4.4所有产品的质量或等级标准应附有合格证书、说明书、出厂试验报告、生产许可证等文件，并达到国家电网的标准要求。

4.5本工程所需主材和设备如因供应部门提供的材料品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲方及监理方的同意，并办理完有关手续后使用。

4.6乙方采购的主材、设备、辅材等材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4.7无论甲方是否到场验收，验收后发现主材、设备、辅材等材料不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除，重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。

第五条 工程质量及验收

5.1工程质量：工程质量要求达到施工验收合格标准，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

5.2乙方必须严格按维修方案、施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。

5.3本工程工序验收、中间验收和竣工验收等均按照国家现行施工及验收技术规范和设计要求执行。

5.4乙方在施工过程，甲方（或监理）需对隐蔽工程和施工工艺进行过程中检验，合格确认后，乙方方可进行下道工序施工，若发现问题，应及时解决，并做好详细记录。

5.5工程完工后，乙方应按国家规定以书面形式提前通知甲方，甲方按验收程序组织相关单位验收、移交。

5.6工程质量保修

5.6.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修期按     年执行。在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或因情况紧急需要抢修的，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除，质量保证金不足以支付保修费用的，不足部分由乙方负责承担。

5.6.2甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金不计息返还乙方（如有）。

5.6.3合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

第六条 双方职责

6.1甲方职责

6.1.1及时支付工程款。

6.1.2组织相关单位进行设计交底和图纸会审，并做好记录。

6.1.3对工程安全、质量、进度、环保等进行监管，并组织工程竣工验收。

6.2乙方职责

6.2.1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式。若甲方要求，应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及相关协调工作。

6.2.2在合同签订后，按照甲方或监理单位总监理工程师签发的开工令组织进场施工，并提交施工组织施工方案、技术保证等措施。

6.2.3严格按照国家相关质量验收规范、操作规程和设计要求等组织施工，并接受相关部门的监督检查。

6.2.4工程方案发生变更时，应及时向甲方（或监理）人员反映，并以书面形式上报甲方，经批准后，方可实施。

6.2.5未经甲方书面同意，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

6.2.6严格执行合同，确保施工不中断、不中止，按合同约定的工期完工。

6.2.7严格按照国家相关安全规范组织施工，杜绝各类安全事故的发生，否则承担全部责任及费用。

6.2.8不得将该项目转包及违法分包。

6.2.9保护施工范围内的各类管线、杆线、构筑物等的正常使用，因乙方破坏产生的相关费用由乙方承担，甲方不额外承担此费用。

6.2.10按国家相关规定，及时向甲方提供竣工验收资料。

6.2.11乙方进场施工前，应向总承包单位提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便总承包单位合理安排施工现场，乙方必须遵守总承包单位对现场场容场貌的统一规划及管理。

6.2.12乙方进场施工前，应向总承包单位提出施工现场现有垂直运输机械设备的使用要求，以便总承包单位统筹安排。

6.2.13乙方应接受总承包单位的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实整改事宜。

6.2.14乙方负责清运自己的垃圾，做到工完场清。

第七条 工程款的拨付与结算

7.1工程款支付方式：

7.1.1本工程维修完成且验收合格，付至相关方最终审定金额的70%；按程序经相关造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金，到期后按合同约定无息返还。

7.1.2每一次支付，乙方需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，乙方需开具全额发票，税费由乙方承担。

7.2工程结算

7.2.1本工程按国家相关程序验收合格后，发包人在30个日历天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（竣工图、竣工验收单、合同复印件、合同清单、彩色现场照片、完成签批流程的现场签证和设计变更、结算书等经过盖章的资料，后补的资料无效；结算资料不完整的，发包人有权拒收）；发包人在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后28个日历天内进行核实；发包人核实后，由本项目造价监管单位进行审查，造价监管单位在收到发包人认可的工程结算书后90个日历天内审查完毕，给予审查意见；审查意见经发包人及承包人认可后作为专用合同条款第7.1.1条支付的依据，同时发包人将审核结果向黄冈市审计局报备，黄冈市审计局随时抽查。

7.2.2结算申报要求：承包人所报送的结算总金额如有漏报，视为承包人自愿放弃该漏报部分的计价要求。竣工结算申请单的资料清单和份数等按发包人要求执行。

第八条 风险责任

因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损失），乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。乙方的施工机械设备及停工等损失由乙方承担。但因乙方保管不善造成的材料及设备的损失，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行义务。

第九条 违约责任

9.1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款，应承担相应违约责任。

9.2乙方责任：乙方施工的工程质量不符合国家和地方颁布的工程质量验收规范要求时，应负责返工整改，返工整改的费用由乙方承担。

9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

9.4工程完工经甲方组织相关方验收，若达不到合格标准，造成甲方损失的乙方应按合同的规定承担赔偿责任。

9.5因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金2000元。

9.6乙方派驻的项目经理等施工项目部主要管理人员必须保证在施工现场，若发现不在现场组织施工，每次罚款1000元。

9.7乙方必须按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

第十条 其他

10.1甲方派驻      （联系电话：      ）为代表，履行建设方相应的职责，对本工程实施管理。

10.2工程造价监管单位派驻项目负责人     （联系电话：      ）为代表，严格按照工程造价监管委托合同（合同编号：RC-F2019048）履行造价监管职责。

10.3监理单位：由工程管理部根据现场实际情况，安排相关监理单位和总监工程师履行本工程监理方相应职责，对该工程进行质量控制、进度控制、造价控制、安全管理和信息管理、合同管理及协调工作。

10.4乙方派驻项目经理为     ，现场负责人为      （联系电话：      ），履行施工方相应职责，在本工程施工现场组织施工。‬‬

10.5本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

10.6合同签订后具有法律效力，在履行过程中如发生争议，双方应本着友善态度共同协商解决，协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。

10.7本合同一式捌份，双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方各执肆份。

10.8合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

附件1：工程质量保修书

附件2：安全施工责任书

附件3：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件4：投标函

附件5：项目管理机构及承诺

附件6：招标文件

附件7：投标文件

附件8：发包人的管理办法、程序和流程

发包人：  (盖章)              承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

地址：黄冈产业园高新大道特1号    地址：

法定代表人：安雷              法定代表人：

纳税人识别号：                   纳税人识别号：

91421100MA48934E95

开户银行：                    开户银行：

中国农业发展银行黄冈市分行营业部

账号：20342119900100000488611     账号：

签订时间：2021年   月   日

#### 附件1：

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：  黄冈卓诚房地产开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 黄冈产业园融创“星”城1号宿舍2-3楼维修、2号厂房外立面改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包合同内所有工作内容  。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 按相关规定执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期按合同专用条款约定执行，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

承包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

附件2：

#### 安全施工责任书

发包人（全称）：  黄冈卓诚房地产开发有限公司

承包人（全称）：

为进一步促进 黄冈产业园融创“星”城1号宿舍2-3楼维修、2号厂房外立面改造工程 的安全施工管理工作，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障在施工生产过程中人员生命和财产安全，根据国家安全生产的法规、条例和有关规定，双方经协商一致，签订本安全施工责任书。

一、安全生产事故控制目标

1、建设工程不发生火灾、爆炸、环境污染、机械设备损失或工程质量缺陷等造成的安全生产事故；

2、施工场内及邻近地区的发包人承包人自有人员、第三人不发生中毒、伤亡事故。

二、 发包人责任

1、掌握安全管理信息，及时了解上级有关部门的管理动态，预先通知工地，做好学习、贯彻、迎检工作。

2、定期组织承包人和有关方面人员召开安全生产会议，分析安全隐患，研究并制定安全措施，检查执行情况。

3、检查督促承包人执行有关安全生产工作规定，对其不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、如施工中发生事故，发包人有权督促承包人立即通知当地安全管理部门并派人保护现场；有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

5、不得向承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

三、承包人责任

1、遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及其他有关管理规定，在承包人资质等级许可范围内，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人责任造成安全生产事故的，其损失由承包人承担。

2、制订项目部安全管理目标及安全施工组织专项方案，建立各级安全生产责任制，确保安全设施的资金投入，并配备相应的专职安全人员，项目负责人为项目安全生产第一责任人。

3、随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，以及甲方现场代表及其他管理机构人员的安全管理。

4、按国家有关规定，为工人配备合格的劳动防护用品、安全用具；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

5、按规定购买特种作业人员人身意外伤害保险及其它现场施工人员、机械、材料等相关保险并支付保险费。特种作业人员须持证上岗，杜绝无证操作；

6、按规定对达到一定规模的危险性较大的专项施工方案，须由专人设计并经承包人技术负责人、总监理工程师批准后实施。

7、按规定在施工区域、出入口及场地周边等危险隐患部位设置明显的、符合标准的安全警示标志；并根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护和警示。

8、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，费用自理；采取必要的环境保护、消防安全、用电安全措施，费用自理。

9、组织学习安全检查标准及法规，开展安全施工技术培训；开展经常性的安全检查，做好安全日志，对查出的隐患及时整改。

四、安全生产事故处理

1、发生安全生产事故，承包人应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生安全生产事故后，承包人应采取措施防止事故扩大，保护现场。对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

3、承包人对事故隐瞒不报或处理不及时、不周全等造成的一切损失均由承包人承担；造成恶劣影响的，发包人视具体情况对承包人按3000~50000元予以罚款。

五、其他

1、本责任书有效期为本责任书签字盖章之日起至工程竣工验收通过止。

2、本安全施工责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

承包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

#### 附件3：

#### 湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

发包人（全称）：黄冈卓诚房地产开发有限公司

承包人（全称）：

工程项目名称: 黄冈产业园融创“星”城1号宿舍2-3楼维修、2号厂房外立面改造工程

工程项目地址:  黄冈产业园融创“星”城内

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

(二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

(一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任

(一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

发包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

承包人：（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

#### 附件4：投标函

具体详见本工程投标文件。

#### 附件5：项目管理机构及承诺

具体详见本工程投标文件。

附件6：招标文件

一、投标报价的要求

1、投标报价应包括完成招标文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括但不限于分部分项工程费、措施项目费（投标人可根据实际情况自主增列措施项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、其他项目费（投标人可根据实际情况自主增列其他项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、规费和税金（注：投标人自主做出报价，对于不可竞争费用投标人需按照国家相关计价规范计列，对于可竞争费用投标人自主报价，投标人所报价格为完成该工程的全部费用）。

2、工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价包括但不限于：人工费(含加工费)、材料费(含损耗)、机械费(含机械设备在施工场地内外的移动、搬运)、材料场内外运输费(含场外运输、场内多次转运)、装卸费、安装费、管理费、利润，并考虑风险因素（包括但不限于因工程量清单及计价表错、漏对造价的影响；因市场变化、政策性调整导致的材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因停水、停电造成的延误，以及任何原因的赶工措施等；投标人投标时现场踏勘结果与实际施工时现场不一致的风险；图纸已隐含或根据现场实际情况及各种规范要求而完成本工程所必须的各项工作内容；因政府行为交通管制和停工要求，以及二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费用）。

3、除上述所列，投标报价还应包括与本项目内已入驻企业、相关政府部门等的沟通协调、场地清理费、机械及人员多次进退场费、各项措施费(包括但不限于放线定位、施工临时通道的修筑及复原、施工障碍物的清理(含树木的砍伐)、生活及施工用水用电(含发电机发电)、安全文明施工措施、临时设施、成品保护、与其它相邻界面专业交叉作业及配合、环境保护、冬雨季施工降效、完工清洁、垃圾清运、竣工验收及移交等措施产生的费用)、行政事业收费、各项管理费、规费、风险、利润、税金、抢工费、施工不可预见费(调解已入驻企业人员、附近居民及城管阻工、政府部门所产生的费用)、保修费、劳保福利、因手续不全的其它费用开支和工伤事故全部费用开支均包括在内，同时还包含本工程意外伤害保险费、乙方施工工作范围内的甲供材料设备的现场搬运和保管费用、工程一切险和第三者责任险和施工过程中因乙方原因造成损失而发生的费用等乙方为履行本合同、达到本工程施工要求的一切费用。

4、投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费和风险，按省、市有关规定计取安全文明、规费和税金，提出投标报价，且不得低于其企业成本，若存在投标报价缺项的情况，将被认为已在其他报价中综合考虑。

5、投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价材料以低于成本进行报价的重大让利。不得以自有机械闲置为由进行低成本报价。

6、投标人应按工程量清单中列出的工程项目报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在项目实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价和合价内。

7、工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标报价相符，不符时对其总报价进行调整。

8、本项目无价差调整。

二、其他约定详见本工程招标文件。

附件7：投标文件

具体详见本工程投标文件。

附件8：发包人的管理办法、程序和流程

A    工程任务（现场签证）及设计变更管理工作程序

一、基本原则

凡涉及在合同基础上增加或减少工作内容或其他合同外增减承包人的费用支出的事宜适用本程序。如单项合同现场签证或设计变更金额超过市政府文件规定的（详见《黄冈市市级政府投资项目评审和审计暂行办法》黄政规[2014]7号或最新文件），需按文件规定完成相关手续，否则不予确认。

二、工程任务（现场签证）及设计变更分类

| 类别 | 区别 | 主要原因描述 |
| --- | --- | --- |
| 工程任务（现场签证） | 为了满足项目发展要求，单纯需要发生的工程任务或由现场管理范畴引起的任务 | 1、因工程需要，增加/减少合同工作内容。 2、现场零星委托，如现场兴建的临时工程、零星维修等。 3、发包人要求引起承包人改变施工顺序、改变工期、增减周转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致承包人工期变化、材料设备租赁费用发生变化的。 4、发包人（工程管理部）批复的承包人建议，引起承包人责任和承包人费用支出发生变化，而增减的责任和费用又不属于合同规定之列的（相关文件可作为工程任务通知单的附件）、承包人与其他承建商之间发生相互索赔，需经过发包人协调处理的，或为解决其他承建商之间的责任推诿而发生的代工工程任务。 |
| 设计变更 | 转发设计变更或相关设计文件 | 由于发包人需求（例如结构安全缺陷弥补、功能缺陷弥补、设计升级、报建需求、客服需求、营销需求等）进行的设计调整,工程管理部收到设计单位发出的设计变更和图纸后，完善《设计变更通知单》，连同设计变更及图纸发出。 |

三、无需办理工程任务（现场签证）的情形

以下情况不可办理工程任务手续：

（1）合同中规定包干支付的有关事项；

（2）由于承包人自身原因发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作；

（3）承包人施工组织不当造成的停工、窝工、降效损失等情况；

（4）承包人为施工方便等提出的施工措施造成成本或工期损失的；

（5）承包人违规操作造成的停水、停电和安全事故损失的；

（6）由承包人工作失职造成的损失，进行补救的；

（7）以工程任务申请形式(虚报的工程内容及工程量等)欲支付其他费用的；

（8）经黄冈市投资评审管理办公室批复的施工图预算中的建安工程费所含定额子目中的辅材费用的调整；

（9）因承包人的责任而引起的其他事项。

四、关于现场签证的流程（暂行）

（一）相关流程的说明

1、承包人发起的现场签证

现场签证实施前，首先由承包人根据项目需求，阐明需要发生现场签证理由，按合同约定时间编制施工方案和施工图纸等资料并填写《工程联系单》（表一）报监理单位和发包人（工程管理部）审批；然后承包人根据监理单位和发包人（工程管理部）批复的施工方案和施工图纸等资料编制预算报发包人（合同预算部），发包人（合同预算部）组织造价监管单位进行审核并出具初审意见（表二），承包人收到初审意见后3天内进行回复,承包人未回复或认可初审意见的，由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对初审意见进行确认并作为上限控制；承包人回复有异议的，发包人（合同预算部）组织造价监管单位和承包人对异议的内容进行沟通，如7天内通过沟通达成一致的，则由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对沟通后达成的一致意见进行确认并作为上限控制，如7天内通过沟通未达成一致的，则由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对沟通后达成一致意见的及未达成一致意见的内容分别进行说明，三方确认后作为上限控制；未达成一致意见的内容在施工阶段按程序由发包人、承包人、监理单位和造价监管单位根据具体内容进行确认。如有必要，上述审核意见还需报公司领导决策后（必要时可邀请相关单位和专家参加）再进行确认。

现场签证工作完工并验收合格后，承包人按程序组织相关方现场计量（无法依据竣工图计量计价的施工内容），验收合格或现场计量确认后14天内，承包人必须依据竣工验收资料（包括但不限于竣工验收表、竣工图等）和《工程量确认表》（如有，表三）等填写《现场签证审批单》（表四）申报费用，过期不予受理。监理单位及发包人（工程管理部）首先按合同约定时间审核并签署意见，然后发包人（合同预算部）和造价监管单位在监理单位及发包人（工程管理部）审核的基础上按合同约定时间审核并签署意见（必要时可邀请相关单位签署意见），最后报公司领导决策（必要时可邀请相关单位和专家参加），同意后按程序确认，最终结算金额按合同约定的程序进行确认。

2、发包人发起的现场签证

现场签证项目实施前，由发包人（工程管理部）或经建设单位提出，由监理单位下发相应指令（需明确实施单位和费用承担单位），实施单位根据指令按合同约定时间编制施工方案和施工图纸等资料并填写《工程联系单》（表五）报监理单位和发包人（工程管理部）审批；然后实施单位根据监理单位和发包人（工程管理部）批复的施工方案和施工图纸等资料编制预算报发包人（合同预算部），发包人（合同预算部）组织造价监管单位进行审核并出具初审意见（表二），实施单位收到初审意见后3天内进行回复,实施单位未回复或认可初审意见的，由发包人（合同预算部）、实施单位和造价监管单位三方对初审意见进行确认并作为上限控制；实施单位回复有异议的，发包人（合同预算部）组织造价监管单位和实施单位对异议的内容进行沟通，如7天内通过沟通达成一致的，则由发包人（合同预算部）、实施单位和造价监管单位三方对沟通后达成的一致意见进行确认并作为上限控制，如7天内通过沟通未达成一致的，则由发包人（合同预算部）、实施单位和造价监管单位三方对沟通后达成一致意见的及未达成一致意见的内容分别进行说明，三方确认后作为上限控制；未达成一致意见的内容在施工阶段按程序由发包人、实施单位、监理单位和造价监管单位根据具体内容进行确认。如有必要，上述审核意见还需报公司领导决策后（必要时可邀请相关单位和专家参加）再进行确认。

现场签证工作完工并验收合格后，实施单位按程序组织相关方现场计量（无法依据竣工图计量计价的施工内容），验收合格或现场计量确认后14天内，实施单位必须依据竣工验收资料（包括但不限于竣工验收表、竣工图等）和《工程量确认表》（如有，表三）等填写《现场签证审批单》（表四）申报费用，过期不予受理。监理单位及发包人（工程管理部）首先按合同约定时间审核并签署意见，然后发包人（合同预算部）和造价监管单位在监理单位及发包人（工程管理部）审核的基础上按合同约定时间审核并签署意见（必要时可邀请相关单位签署意见），最后报公司领导决策（必要时可邀请相关单位和专家参加），同意后按程序确认，最终结算金额按合同约定的程序进行确认。

3、本流程为暂行办法，针对具体事项时可适当调整相应流程及表格；如融创建投公司制定了相应管理办法，以公司制定的办法为准。

（二）相关表格（所有表格及附件，各参建方至少有一套原件）

表一： 工程联系单 编号： 工程名称. 发起单位. 联系事项及内容： 附件：指令、施工方案、施工图纸等。 经办人： 项目经理： 日期：. 监理单位意见： 相关专业工程师： 总监工程师： 日期：. 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： 日期：. 注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方意见栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。 表二： 关于XXXXXX事宜的造价情况说明 XXXXXX（建设单位名称）： 今收悉贵司提供的XXXXXX（施工单位名称）申报的预算，针对XXXXXX（施工单位名称）提供的相关资料，经我公司相关人员审核，初审意见为XXXXXX（造价监管单位的具体意见），详细审核内容附后。 XXXXXX（造价监管单位名称） 年 月 日 注明：文字内容可根据实际情况进行相应调整。 表三： 工程量确认单 工程名称; 合同编号. 签证事项; 签证编号. 签证内容： 经办人： 项目经理： 日期：. 监理单位意见 专业监理工程师（签名）： 日期：; 工程管理部意见 现场工程师（签名）： 日期：. 合同预算部意见 计量工程师（签名）： 日期：; 造价监管单位意见 现场代表： 日期：. 注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、签证内容必须注明签证事项的原因、具体位置、部位、计量单位、工程量、计算式等，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。3、本表作为无竣工图签证事项的计量依据。4、根据需要可相应增加相关方意见栏。5、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

表四：                 现场签证审批单

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 签证编号 |  |
| 发起单位 |  |  |  |  |
| 签证内容 | 事项、原因及费用： 附件：竣工验收资料、相关签证资料、编制说明、预算书等。 经办人： 项目经理： |  |  |  |
| 审批会签栏 | 监理单位意见： 相关专业工程师： 总监工程师： 日期： |  |  |  |
|  | 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 合同预算部意见： 计量工程师： 部门负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 造价监管单位意见： 经办人： 项目负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 建设单位意见： |  |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方会签栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

表五：                   工程联系单

编号：

| 工程名称 |  | 发起单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 费用承担单位 |  |
| 联系事项及内容： 附件：指令、施工方案、施工图纸等。 经办人： 项目经理： 日期： |  |  |  |
| 监理单位意见： 相关专业工程师： 总监工程师： 日期： |  |  |  |
| 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： 日期： |  |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方意见栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

五、关于设计变更的流程（暂行）

（一）相关流程的说明

设计变更实施前，首先由承包人根据设计变更等资料编制预算报发包人（合同预算部），如有必要，发包人（合同预算部）通知承包人组织各参建方对设计变更前情况进行核实，并填写《现场原始记录单》（表六），随后发包人（合同预算部）组织造价监管单位进行审核并出具初审意见（表二），承包人收到初审意见后3天内进行回复,承包人未回复或认可初审意见的，由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对初审意见进行确认并作为上限控制；承包人回复有异议的，发包人（合同预算部）组织造价监管单位和承包人对异议的内容进行沟通，如7天内通过沟通达成一致的，则由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对沟通后达成的一致意见进行确认并作为上限控制，如7天内通过沟通未达成一致的，则由发包人（合同预算部）、承包人和造价监管单位三方对沟通后达成一致意见的及未达成一致意见的内容分别进行说明，三方确认后作为上限控制；未达成一致意见的内容在施工阶段按程序由发包人、承包人、监理单位和造价监管单位根据具体内容进行确认。如有必要，上述审核意见还需报公司领导决策后（必要时可邀请相关单位和专家参加）再进行确认。

设计变更项目完工并验收合格后，承包人按程序组织相关方现场计量（无法依据竣工图计量计价的施工内容），验收合格或现场计量确认后14天内，承包人必须依据竣工验收资料（包括但不限于竣工验收表、竣工图等）和《工程量确认表》（如有，表三）等填写《设计变更审批单》（表七）申报费用或综合单价调整，过期不予受理。监理单位及发包人（工程管理部）首先按合同约定时间审核并签署意见，然后发包人（合同预算部）和造价监管单位在监理单位及发包人（工程管理部）审核的基础上按合同约定时间审核并签署意见（必要时可邀请相关单位签署意见），最后报公司领导决策（必要时可邀请相关单位和专家参加），同意后按程序确认，最终结算金额按合同约定的程序进行确认。

本流程为暂行办法，针对具体事项时可适当调整相应流程及表格；如融创建投公司制定了相应管理办法，以公司制定的办法为准。

（二）相关表格（所有表格及附件，各参建方至少有一套原件）

表六：             现场原始记录单

| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更事项 |  |  | 设计变更单号 |  |
| 设计单位 |  |  | 设计变更编号 |  |
| 原始情况： 经办人： 项目经理： 日期： |  |  |  |  |
| 监理单位意见 专业监理工程师（签名）： 日期： |  | 工程管理部意见 现场工程师（签名）： 日期： |  |  |
| 合同预算部意见 计量工程师（签名）： 日期： |  | 造价监管单位意见 现场代表： 日期： |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、原始情况必须注明原因、具体位置、部位、计量单位、计算式、工程量变动情况等，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。3、根据需要可相应增加相关方意见栏。4、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

表七：                 设计变更审批单

| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更事项 |  |  | 设计变更单号 |  |
| 设计单位 |  |  | 设计变更编号 |  |
| 设计变更 | 事项、原因及费用（综合单价）： 附件：竣工验收资料、相关附件、编制说明、预算书等。 经办人： 项目经理： |  |  |  |
| 审批会签栏 | 监理单位意见： 相关专业工程师： 总监工程师： 日期： |  |  |  |
|  | 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 合同预算部意见： 计量工程师： 部门负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 造价监管单位意见： 经办人： 项目负责人： 日期： |  |  |  |
|  | 建设单位意见： |  |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方会签栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

六、工程任务（现场签证）及设计变更实施及完工审核

1、承包人收到发包人（工程管理部）或经建设单位同意的情况下，由监理单位下发相应指令时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于次日与发包人（工程管理部）现场工程师和发包人（合同预算部）计量工程师一同核定返工工程量，办理工程量认证，填写相应表格，并详细记录原始数据及留存照片，并在图纸上标明返工范围（如没有图纸，须进行文字表述）。如若不立即停工而继续施工的，后续工作不得计算返工费用；或不及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。

2、承包人收到发包人（工程管理部）或经建设单位同意的情况下，由监理单位下发相应指令时，须按发包人要求立即组织施工并在发包人要求的时间内完成；同时承包人可向发包人（合同预算部）申报合理价格，发包人（合同预算部）组织相关方审核，但承包人不得以价格未审定或其它理由拖延施工或拒绝施工，否则发包人有权自行另请他人代为完成，因此而发生的费用从发包人支付给承包人的任何款项中双倍扣除。

3、经确认的工程任务与设计变更价款，原则上在工程结算完成后与结算款一并支付（专用条款另有约定除外）。

B       暂估价材料/设备确认的流程（暂行）

一、需要确定品牌范围的暂估价材料/设备确认流程

1、暂估价材料/设备进场45天之前，由投标人按照设计图纸、技术规定、招投标文件、合同等资料及招标人确定的档次标准，就暂估价材料/设备选三家及以上同档次、合格的品牌统一报送至监理单位和招标人审核（同时根据现场要求提供样品封样，必要时请设计单位参加），如投标人为联合体，需一起申报，不接受联合体成员单独申报；

2、监理单位和招标人对投标人申报的合格的品牌范围审核确认后（如审核后少于三家，则由投标人再次申报其他合格品牌，直至审核后确认的合格品牌不少于三家），然后由招标人组织相关方对招标人确认后的品牌进行市场询价认定，最后由参建方根据询价结果共同确定品牌，价格按确定品牌的价格进行确定，相关方签字盖章确认；

3、投标人根据核准的品牌在监理单位和招标人确认的基础上组织暂估价材料/设备进场，如因投标人原因在暂估价材料/设备价格认定后，不及时组织暂估价材料/设备进场，引起一切损失由投标人承担。

二、不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备确认流程

1、由监理单位和招标人根据经黄冈市投资评审管理办公室评审（投标报价）的工程量清单中所列暂估价材料/设备明细，按照设计图纸、技术规定、招投标文件及合同要求对不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备进行确认（同时明确需要提供样品封样的暂估价材料/设备）；

2、暂估价材料/设备进场30天之前，由投标人根据监理单位和招标人确认的不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备明细，就暂估价材料/设备价格统一报送招标人，由招标人组织相关方市场询价认定，并相关方签字盖章确认。

三、需要确定品牌范围的暂估价材料/设备确认流程图

投标人提前申报暂估价材料/设备品牌，并填表一及附件（签字盖章）。

资料不全，退回投标人。

监理单位意见

工程管理部意见

监理单位、合同预算部、造价监管单位及相关方共同询价确认，并填表二（签字盖章）。

投标人依据表二，填表三（签字盖章），在相关方确认后，由合同预算部按程序报融创公司领导同意后盖章。

四、不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备确认流程图

监理单位和工程管理部对不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备明细进行确认，并填表四（签字盖章）。

投标人根据监理单位和工程管理部确认明细，填写表一附件《暂估价材料/设备申报表》（盖章）

监理单位、合同预算部、造价监管单位及相关方共同询价确认，并填表二（签字盖章）。

投标人依据表二，填表三（签字盖章），在相关方确认后，由合同预算部按程序报融创公司领导同意后盖章。

五、注意事项

1、需要根据批复的方案确认暂估价材料/设备单价的，参照现场签证流程办理；如有必要，招标人可按相关程序将部分暂估价材料/设备单独组织招标确定供货单位。

2、本流程所列表格，各参建方至少有一套原件。

3、本流程为暂行办法，针对具体事项时可适当调整相应流程及表格；如融创建投公司制定了相应管理办法，以公司制定的办法为准。

六、相关表格（所有表格，各参建方至少有一套原件）

表一：

工程联系单（暂估价材料/设备）

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人 |  |
| 承包人 |  |
| 联系事项及内容（后附暂估价材料/设备申报表及相关资料）： 经办人： 项目经理： 日期： |  |
| 监理单位意见： 相关专业工程师： 日期： |  |
| 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方意见栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

暂估价材料/设备申报表

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估价 | 品牌 | 申报单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据需要，本表可适当调整，后附支持资料。

表二：

暂估价材料/设备询价表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包人 |  | 承包人 |  |
| 监理单位 |  | 造价监管单位 |  |
| 询价方式 |  | 询价时间 |  |
| 询价参加人员： |  |  |  |
| 询价纪录： 1、材料（设备）名称： 2、生产厂家： 3、供应商： 4、供应方式及供应单价： 5、材料规格、品种、质地、颜色、等级： 6、辅助材料名称： 7、单价包括的内容： 8、拟购数量： 9、承包人申报单价： 经办人： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位意见： 经办人： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 造价监管单位意见： 经办人： 项目负责人： 年 月 |  |  |  |
| 合同预算部意见： 计量工程师： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增加相关方意见栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。

暂估价材料/设备询价单

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估价 | 品牌 | 询价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据需要，本表可适当调整，后附支持资料。

暂估价材料/设备协商价

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估价 | 品牌 | 协商价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 承包人： 监理单位： 发包人： 造价监管单位： |  |  |  |  |  |  |

注：根据需要，本表可适当调整，后附支持资料。

表三：

暂估价材料/设备定价审查意见表

编号：

| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人 |  |  |  |  |
| 承包人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 造价监管单位 |  |  |  |  |
| 申报内容：1、供应商或品牌（注明型号规格、材质、产地等） 2、单价： 3、支持材料： 附表：《暂估价材料/设备询价表》等资料 |  |  |  |  |
| 承包单位 | 填报人： 项目经理：（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位审核 | 总监理工程师：（签字并盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 工程管理部审核 | 部门负责人：（签字并盖章） 现场工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 合同预算部审核 | 部门负责人：（签字并盖章） 计量工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 造价监管单位审核 | 项目负责人：（签署意见并盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位审核 |  |  |  |  |

注：1、本表作为开展后续相关工作的依据。2、根据需要可相应增减相关方意见栏。3、如表格书写空间不足时，可另附页说明。4、《暂估价材料/设备询价表》作为建设单位的审核依据。

表四：

不需要确定品牌范围的暂估价材料/设备明细表

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（签字并盖章）： 日期： |  |  |  |
| 工程管理部意见： 现场工程师： 部门负责人： 日期： |  |  |  |

C        进度款、结算款、质保金申报流程表

申请付款包括下表资料（甲方肆份，其他相关方数量由乙方沟通确认并负责提供）及其他约定：

| 类型 | 编号 | 工程款资料 | 要求 |  | 签字流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度款 （预付款） | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章（使用项目章的，还应附上项目章的有效范围，下同） |  |
|  | 2 | 施工单位工程款申报分表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 3 | 工程月进度形象表（详见附表一） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部审核、审批 |
|  | 4 | 完全能够反映工程形象进度及隐蔽验收工程的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部（现场负责人）审核，签字确认。 |
|  | 5 | 工程记录（适用于用彩色照片不能完全清晰表达工程形象进度的隐蔽工程）（如有） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理、甲方工程部审核确认 |
|  | 6 | 工程月进度报审汇总表（详见附表二） | 原件 必须提供 | 相关方可另附审核、审批意见 | 乙方书面申报，监理（总监）、造价监管单位（项目负责人）、甲方合同部审核、审批 |
|  | 7 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 8 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 9 | 增值税发票（需符合合同约定） | 原件 必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |
|  | 10 | 罚款、扣款等 |  | 由甲方工程部根据监理单位出具罚款、扣款等通知单，在甲方财务付款审批阶段签署意见 |  |
|  | 11 | 其他 |  | 根据甲方、园区管委会等要求或相关管理办法需要增加的资料 |  |
| 结算款 | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 2 | 工程竣工验收单 工程竣工验收备案表 工程结算确认书和审计报告 工程竣工交付使用移交书 | 原件/复印件 必须提供 | 如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 3 | 完全能够反映工程形象进度的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度） | 原件 必须提供 |  |  |
|  | 4 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 5 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 6 | 增值税发票（需符合合同约定） | 原件必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |
| 质保金 | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 2 | 工程维保/质保期履约证明材料 | 原件 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 | 甲方工程部经办人、项目负责人、工程部部长或物业公司相关人员签名确认（需注明签字日期） |
|  | 3 | 工程竣工验收单 工程竣工验收备案表 工程结算确认书和审计报告 工程竣工交付使用移交书 | 原件/复印件 必须提供 | 如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 4 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 5 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 6 | 增值税发票（需符合合同约定）（如有） | 原件 必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |

注明：如甲方要求提供电子版资料，乙方需及时提供；因乙方提供电子版资料不及时，造成相关方审核、审批延后的，由乙方承担相应责任。

附表一

工程月进度形象表(     年  月)

工程名称：

| 序号 | 单位名称 | 本月完成形象描述 | 监理单位审批意见 | 建设单位审批意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审批栏 | 施工单位（盖章）： 监理单位（盖章）： 建设单位（盖章）： 项目负责人签字： 总监工程师： 建设单位现场代表签字： |  |  |  |  |

注：1、本表数量由承包人沟通相关方确认并负责提供。2、根据建设单位工程部同意的形象进度计算本期工程量。3、本表审批完的工程形象进度仅作为本期计量依据，不作为竣工结算依据。

附表二

工程月进度报审汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位名称 | 计量金额（元） |  | 监理单位审批计量金额（元） | 造价监管单位审批计量金额（元） | 建设单位审批计量金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截止上月累计 | 本期申请 |  |  |  |  |
| 审批栏 | 施工单位（盖章）： 监理单位（盖章）： 造价监管单位（盖章）： 建设单位（盖章）： 施工单位负责人： 总监理工程师： 造价监管负责人： 建设单位现场代表： |  |  |  |  |  |  |

注：1、上月累计不含本期申请。2、本表数量由承包人沟通相关方确认并负责提供。3、根据实际需要，本表可做适当调整。4、本表不作为竣工结算依据。

附表三

工程竣工结算申请表

| 施工单位 |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 |  |
| 我司承担的____________________________________________________项目已于_________年_____月_____日竣工验收，现按合同约定向贵司提交结算申请资料。 资料如下： □ 合同及招标文件 □ 验收资料 □ 图纸（保证进行过程中全面审查，并确认图实相符） □ 结算资料 □ 设计变更单，现场签证单 □ 结算明细表和汇总表 □ 限价材料、甲指材料明细表及确认单 □ 施工组织方案、图纸会审记录 □ 其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录等 □ 合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约如何处理） □ 施工用水用电 □ 承诺书 □ 其他 施工单位（章） 项目经理： 日 期： |  |  |  |
| 监理单位审核意见： |  |  |  |
| 工程管理部审核意见： |  |  |  |
| 合同预算部审核意见： |  |  |  |

注：根据实际需要，本表可做适当调整。