黄冈市黄州区万福实验学校造价监管项目

招 标 文 件

项目编号：RC-F2021059

招标人（盖章）：黄冈融创建设投资有限公司

日              期：2021年7月

# 第一章 招标公告

1 招标条件

依据《黄冈市黄州区万福实验学校（暂用名）项目投资建设协议》和本项目建设计划的要求，按照《黄冈融创建设投资有限公司工程类项目内部招标（非公开招标）采购制度》（试行）的相关规定及《湖北省固定资产投资项目备案证》（编号：2020-421129-83-03-036923），现对该项目的造价监管进行招标，请各潜在投标人按照招标文件规定的内容，参加本项目投标。

2 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内。

2.2 建设规模及主要内容：总建筑面积约31700㎡，包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、人防地下室及室外配套工程。

2.3 本招标项目的工程总投资估算：总投资额约人民币17511.13万元。

2.4 本招标项目的计划工期：暂定服务期为25个月，具体以招标人要求为准。

2.5 招标范围：本项目设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程监管服务工作，目标计划安排：（1）协助甲方对初步设计概算等经济指标进行评审，得出科学合理的概算造价指标（包含但不限于单方造价指标、地下结构的平均钢筋含量指标、地下结构的平均混凝土含量指标、楼板的平均钢筋含量指标、楼板的平均混凝土含量指标、柱的平均钢筋含量指标、柱的平均混凝土含量指标、梁的平均钢筋含量指标、梁的平均混凝土含量指标、墙体的平均钢筋含量指标、墙体的平均混凝土含量指标、砌体含量指标、砂浆含量指标、模板含量指标等），并对后续承包协议进行评审，单独出具书面评审意见；（2）按照规范，编制或审核工程量清单和招标控制价，并负责与评审机构进行清单及控制价的衔接与沟通，得出科学合理的预算造价指标（包含但不限于单方造价指标、地下结构的平均钢筋含量指标、地下结构的平均混凝土含量指标、楼板的平均钢筋含量指标、楼板的平均混凝土含量指标、柱的平均钢筋含量指标、柱的平均混凝土含量指标、梁的平均钢筋含量指标、梁的平均混凝土含量指标、墙体的平均钢筋含量指标、墙体的平均混凝土含量指标、砌体含量指标、砂浆含量指标、模板含量指标等），并对后续承包合同进行评审，单独出具书面评审意见；（3）按照规范，对本项目实施全过程造价监管与控制，有针对性的控制工程造价，对每期工程进度计量计价文件进行严格的审核；（4）按照规范，对涉及本项目的二类费等全部费用进行审核及提供咨询服务；（5）对材料暂估价、专业工程暂估价进行严格的审核和控制，对材料等有关调差进行严格的审核和控制，对暂列金额进行严格的审核和控制，对现场签证进行严格的审核和控制，对设计变更进行严格的审核和控制，对计日工进行严格的审核和控制，涉及到索赔事项的，也要进行严格的审核和控制；（6）负责审核承包人上报的竣工结算文件，形成竣工结算审核报告；（7）其他招标人根据项目造价管理需要组织安排的其他工作。

3 投标人资格要求

3.1具有独立法人资格。

3.2（1）投标人单位技术负责人是注册一级造价工程师并具有工程或工程经济类高级专业技术职称；（2）投标人单位的注册一级造价工程师不少于10人（提供相关证明材料）。

3.3项目负责人资格：须具备相关专业的注册一级造价工程师执业资格。

3.4财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2018年和2019年连续两年年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况）。

3.5信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2018年7月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。

3.6投标人近三年（2018年7月至投标截止日）至少具备一项类似工程（单个工程总投资在8000万元及以上的房建工程）的工程全过程造价控制业绩。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资的中标通知书等资料，否则该项业绩不予认可）。

4 资格审查方法

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式。资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将被否决。

5 招标文件的获取

凡有意参加本项目的投标人，请于2021年7月13日至2021年7月16日9时30分（北京时间，下同）在黄冈融创建设投资有限公司合同预算部918办公室现场报名。报名需提供的资料：

1、营业执照（加盖公章的复印件，原件备查）；

2、一级造价工程师执业资格证书（不少于10个，加盖公章的复印件，原件备查）；

3、法定代表人授权委托书（原件）；

4、符合“3 投标人资格要求”第3.6条要求的业绩（加盖公章的复印件，原件备查）。

6 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年7月21日9时30分，地点为黄冈融创建设投资有限公司920会议室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7 发布公告的媒介

本次招标公告在黄冈融创建设投资有限公司网站（www.hgrcjt.com）上发布。

8 联系方式

招 标 人：黄冈融创建设投资有限公司

地 址：湖北省黄冈市黄州区黄冈大道15号

联 系 人：易先生

电 话：15071289977

2021年7月13日

第二章 投标人须知

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名 称：黄冈融创建设投资有限公司 地 址：湖北省黄冈市黄州区黄冈大道15号 联系人：易先生 电 话：15071289977 |
| 1.2 | 项目名称 | 黄冈市黄州区万福实验学校造价监管项目 |
| 1.3 | 项目规模 | 总建筑面积约31700㎡，包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、人防地下室及室外配套工程。 |
| 1.4 | 项目总投资 | 总投资额约人民币17511.13万元 |
| 1.5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.6 | 招标范围 | 同第一章招标公告2.5条 |
| 1.7 | 服务期 | 暂定服务期为25个月，具体以招标人要求为准。 |
| 1.8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、具有独立法人资格。 2、（1）投标人单位技术负责人是注册一级造价工程师并具有工程或工程经济类高级专业技术职称；（2）投标人单位的注册一级造价工程师不少于10人（提供相关证明材料）。 3、项目负责人资格：须具备相关专业的注册一级造价工程师执业资格。 4、财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2018年和2019年连续两年年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况）。 5、信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2018年7月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。（由投标人在第五章“投标文件格式”自行承诺，否则为废标处理） 6、投标人近三年（2018年7月至投标截止日）至少具备一项类似工程（单个工程总投资在8000万元及以上的房建工程）的工程全过程造价控制业绩。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资的中标通知书等资料，否则该项业绩不予认可）。 |
| 1.9 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.10 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.12 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式。 |
| 2.2 | 投标截止时间 | 2021年7月21日上午9:30时 |
| 3.1 | 最高限价 | 依据《湖北省物价局省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》鄂价工服规[2012]149号的收费标准，按照4折计算工程造价咨询服务费，参照黄冈市类似工程造价咨询费及黄冈产业园同类型项目的收费情况，本项目最高限价为450000.00元。投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价高于最高限价的为废标。 该酬金包含人工费、材料费、交通费、管理费、利润、软件使用费及编制费、审核费以及增值税等为完成本工程全过程造价管理的全部费用（包括但不限于建设单位其他费的编制、审核、过程管理，利息计算，款项支付意见或报告等），招标人不再额外支付任何费用。 |
| 3.2 | 投标有效期 | 从开标之日起120（一百二十）个日历天 |
| 3.3 | 是否允许递交备选投标 方案 | 不允许 |
| 3.4 | 签字或盖章要求 | 根据招标文件要求在需要加盖公章及签字的地方签章签字，同时所提供的复印件必须加盖公章。 |
| 3.5 | 投标文件份数 | 3份，一正两副，中标单位需提供电子版投标文件一套。 |
| 3.6 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用 A4或A3纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的名称和地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启（加盖公章） |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 黄冈融创建设投资有限公司920会议室（以当天实际使用的地点为准） |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标人自检 开标顺序：送达投标文件顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：由招标人组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标人候选人。 |
| 7.2 | 履约担保 | 不需要提交。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 付款方式 | （1）本项目基本造价业务酬金按工程里程碑节点进度支付具体如下： ①施工图预算经评审机构评审并批复后，支付至投标报价的5%。 ②地基与基础工程完工累计付至投标报价的20%。 ③主体结构封顶累计付至投标报价的40%。 ④装饰装修工程完工累计付至投标报价的50%。 ⑤室外工程完工累计付至投标报价的60%。 ⑥工程竣工验收合格后累计支付至投标报价的80%。 ⑦工程结算审计完成并报送审计机构后，累计支付至投标报价的90%。 ⑧待审计机构审计完成并出具审计意见后，累计支付至投标报价的100%。 （2）每次支付时，需再乘以考核系数，考核系数根据招标人独立制定的最新管理办法确认。 （3）投标人在每次收到基本造价业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。 （4）本项目基本造价业务酬金计入工程总投资。 （5）本项目针对造价咨询单位，在造价咨询项目部，初设设计概算管理、施工图预算管理、工程造价指标管理、成本管理、进度计价计量管理、工程签证管理、设计变更管理、暂估价管理、合同管理、资料管理等多方面考核，具体考核指标以招标人独立制定的最新管理办法为准。造价单位必须严格执行招标人制定的“造价单位履约后评价表”，由招标人独立评分，1）、考核小于70分（含70分）的造价单位，其造价业务酬金将按照0.7的系数予以核减。2）、考核大于70分且小于80分（含80分）的造价单位，其造价业务酬金将按照0.8的系数予以核减。3）、考核大于80分且小于90分（含90分）的监理单位，其造价业务酬金将按照0.9的系数予以核减。4）、考核大于90分的监理单位，其造价业务酬金将按照1.0的系数不予核减。5）、本考核与造价业务酬金支付的节点周期保持一致，在每次考核完成并乘以相应的核减系数后再按合同约定的比例支付。考核中核减的造价业务酬金，在最终结算造价业务酬金时，据实际考核的结果进行调整。 |
| 8.2 | 附加造价监管业务酬金 | （1）EPC施工中标人将将每一期工程计量计价文件报送至造价监管审核，造价监管审核完成并经发包人复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过5%（含5%）时，按照超出5%金额的8%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由本项目EPC施工中标人向造价监管支付，招标人不承担此部分费用； （2）项目竣工验收合格后，EPC施工中标人将竣工结算文件报送至造价监管审核，造价监管审核完成并经发包人复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过5%（含5%）时，按照超出5%金额的8%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由本项目EPC施工中标人向造价监管支付，招标人不承担此部分费用。 |
| 8.3 | 承诺 | - 投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约等。（由各投标人自行承诺）。 - 合同签订后，中标人须向甲方免费提供一套正版广联达加密锁，使用期同造价监管服务期。（投标人在第五章中自行承诺）。 - 承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我方进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我方已充分理解并同意。（投标人在第五章中自行承诺） 以上承诺需由投标人在第五章“投标文件格式”第九条“承诺书”进行承诺，否则为废标处理。 |
| 8.4 | 补充说明 | 1、在本项目实施期间，招标人如有新的管理办法、流程和程序发布，投标人须按新发布的文件执行。 2、本项目合同实施过程中，根据经招标人和有关单位（部门）认可的方案，结合招标人施工需要及其他原因，实际的承包范围可能会做调整（增加或减少工作内容），不视为招标人违约，增减工作内容的费用不予调整。 |

第三章  评标办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式及签章 | 符合第五章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（需提供复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 企业资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定第1-3条 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定第4-6条 |
| 1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.6项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于招标控制价 |
|  |  | 承诺 | 符合第二章“投标人须知”第8.3项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.1 | 分值构成 （总分100分） | （详见3.1~3.5条评分因素、标准分及评分标准） |  |
| 2.2 | 评标价确定方法 | 评标价＝投标报价。 |  |
| 2.3 | 评标基准价计算方法 | 若有效投标大于五家（含五家），评标价基准价为各有效投标的投标报价中，去掉全部最高报价和全部最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家（不含五家），则评标价基准价为所有有效投标报价的算术平均值。 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 3.1 | 投标报价 | 80 分 | 1、投标报价的偏差率的计算： 偏差率=100%×¦（投标人报价-评标基准价）｜/ 评标基准价 2、投标报价得分计算： （1）投标人报价高于评标基准价的，投标报价得分=80-投标报价偏差率×100×1，投标报价得分≥0。 （2）投标人报价低于评标基准价的，投标报价得分=80-投标报价偏差率×100×0.5，投标报价得分≥0（精确到小数点后两位） |
| 3.2 | 项目负责人 | 2分 | - 负责人为一级造价工程师的得1分。 2、负责人有高级工程师职称的得1分；中级工程师职称的得0.5分。 （须提供证书复印件，且在本单位注册） |
| 3.3 | 项目团队 | 2分 | 本项目除项目负责人外另配备不少于两名造价人员，其中一人为一级造价工程师得基本分1分（否则，不得此分）；在此基础上另多拟派本项目造价工程师一名得 1分，多拟派本项目二级造价师（原全国造价员）一名得 0.5 分。此项最多得 2 分。（须提供证书复印件，且在本单位注册） |
| 3.4 | 项目业绩 | 4分 | 企业近3年（2018年7月1日至今，以合同签订时间为准）有一项类似工程（单个工程总投资在8000万元及以上的房建工程）的工程全过程造价控制业绩得1分，本项最多得4分。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资的中标通知书等资料，否则该项业绩不予认可） |
| 3.5 | 造价咨询服务方案 | 6分 | 造价咨询服务方案是否有针对性，是否可行。 按下列标准之一评分： - 服务方案有针对性、可行性高的，得4~6分； - 服务方案比较有针对性、比较可行的，得2~4分； - 服务方案一般的，得0~2分。 |
| 3.6 | 工程造价控制办法 | 6分 | 主要评审投标人对于工程造价控制拟定的实施办法是否完善、可行。 按下列标准之一评分： - 实施办法完善、可行的，得4~6分； - 实施办法比较完善、可行的，得2~4分； - 实施办法一般的，得0~2分。 |

注：评分标准中评分因素及标准所涉及的有关资料，投标人须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

第四章  合同条款及格式

工程造价监管委托合同

项  目   名  称：黄冈市黄州区万福实验学校

委 托 方（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司

受 托 方（乙方）：

工程造价监管委托合同

委托方（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司

受托方（乙方）：

为强化项目支出预算管理，规范工程造价监管行为，根据《中华人民共和国民法典》的相关精神，结合该工程的实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

- 工程造价监管委托事项

1.1  甲方委托乙方对黄冈市黄州区万福实验学校项目的全过程造价监管。

1.2  服务类别：工程全过程造价监管。

1.3  服务范围：

本项目设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段造价咨询全过程监管服务工作，目标计划安排：（1）协助甲方对初步设计概算等经济指标进行评审，得出科学合理的概算造价指标（包含但不限于单方造价指标、地下结构的平均钢筋含量指标、地下结构的平均混凝土含量指标、楼板的平均钢筋含量指标、楼板的平均混凝土含量指标、柱的平均钢筋含量指标、柱的平均混凝土含量指标、梁的平均钢筋含量指标、梁的平均混凝土含量指标、墙体的平均钢筋含量指标、墙体的平均混凝土含量指标、砌体含量指标、砂浆含量指标、模板含量指标等），并对后续承包协议进行评审，单独出具书面评审意见；（2）按照规范，编制或审核工程量清单和招标控制价，并负责与评审机构进行清单及控制价的衔接与沟通，得出科学合理的预算造价指标（包含但不限于单方造价指标、地下结构的平均钢筋含量指标、地下结构的平均混凝土含量指标、楼板的平均钢筋含量指标、楼板的平均混凝土含量指标、柱的平均钢筋含量指标、柱的平均混凝土含量指标、梁的平均钢筋含量指标、梁的平均混凝土含量指标、墙体的平均钢筋含量指标、墙体的平均混凝土含量指标、砌体含量指标、砂浆含量指标、模板含量指标等），并对后续承包合同进行评审，单独出具书面评审意见；（3）按照规范，对本项目实施全过程造价监管与控制，有针对性的控制工程造价，对每期工程进度计量计价文件进行严格的审核；（4）按照规范，对涉及本项目的二类费等全部费用进行审核及提供咨询服务；（5）对材料暂估价、专业工程暂估价进行严格的审核和控制，对材料等有关调差进行严格的审核和控  制，对暂列金额进行严格的审核和控制，对现场签证进行严格的审核和控制，对设计变更进行严格的审核和控制，对计日工进行严格的审核和控制，涉及到索赔事项的，也要进行严格的审核和控制；（6）负责审核承包人上报的竣工结算文件，形成竣工结算审核报告；（7）其他招标人根据项目造价管理需要组织安排的其他工作。（8）乙方须向甲方免费提供一套正版广联达加密锁，使用期同造价监管服务期。

- 工程造价监管工作程序

2.1  在签订工程造价监管委托合同及廉政协议后，由甲方组织乙方共同商定明确工作职责范围、内容，制定工程造价监管控制目标、方案，提出编制工程造价监管结论性成果报告和廉政约束事项的要求。

2.2  乙方在签订工程造价监管委托合同及廉政协议1日内，组建黄冈市黄州区万福实验学校项目造价监管项目小组（具体人员名单附后，人员发生变化时需提前书面通知甲方，并同时取得甲方同意，所更换的人员资质、经验等不得低于原人员）并签订“黄冈市黄州区万福实验学校项目造价监管项目服务承诺”，履行工程造价监管义务。

2.3  乙方组建工程造价监管小组后，一个星期时间内根据建设项目的具体特点结合自身公司的实际情况提交项目工程造价监管方案和计划，主要内容包括：

（1）项目概况；

（2）项目造价监管服务的工作目标；

（3）工程造价监管主要工作内容；

（4）项目负责人和造价监管人员名单及组织保证措施；

（5）项目日常管理工作及流程；

（6）结合项目具体特点的造价风险控制目标及措施；

（7）廉政约束风险控制方案。

2.4  工程造价监管方案和计划上报甲方审批通过后，工程造价监管小组按照审批后工程造价监管方案和计划实施造价监管业务活动。

2.5  工程造价监管小组对黄冈市黄州区万福实验学校项目造价监管项目进行如下工作：

2.5.1施工过程管理的监管审核（包含但不限于合同管理，招投标管理，工程施工管理，材料、设备、服务的采购管理等）。

2.5.2 概（预）算执行情况的监管审核（包含但不限于工程计量计价、工程价款支付、隐蔽工程、工程变更、工程索赔、现场签证、价格签认、暂估价确认、暂列金的使用、工程结算及其他相关造价咨询事项进行全过程工程造价控制，进行成本分析与造价控制目标的动态调整，提供人工、材料设备、机械等方面的价格信息咨询等）。

2.5.3 工程结算的审核。

2.5.4工程造价监管小组需将监管审核的结果以简报的方式每月报送甲方。

- 工程造价监管主要工作内容

3.1   项目全过程工程造价控制：

3.1.1对工程招标的相关事宜（包含但不限于对招标文件商务条款、招标工程量清单等）提出合理化意见，进行适时监管。

3.1.2对相关合同（包含但不限于施工合同等）的条款提出合理化意见，进行适时监管。

3.1.3进行成本分析与造价控制目标的动态调整，提供人工、材料设备、机械等方面的价格信息咨询。

3.1.4对工程计量计价、工程价款支付、隐蔽工程、工程变更、工程索赔、现场签证、价格签认、暂估价确认、暂列金的使用、工程结算及其他相关造价咨询事项进行全过程工程造价控制。

3.1.5 参与鉴证项目现场签证和主要隐蔽工程的验收记录工作。

3.1.6对主要材料的价格进行审核。

3.1.7对项目建设期全过程工程造价的计量与计价进行审核。

3.1.8 对本工程中出现的二次招标等进行适时监管。

3.1.9全面审查重大设计变更或现场签证事项，要对可能影响工程造价调整的情况进行预估，提前告知甲方采取有效措施防止相关单位变相增加工程造价。

3.1.10审查项目概（预）算的执行情况。

3.1.11审查评价项目的经济性、效率性、效果性。

3.1.12 法律、法规等规定应该监管的其他事项。

3.1.13 从经济性方面对设计图纸提出合理化建议。

3.2   工程结算审核：

3.2.1对工程结算按照施工合同及黄冈市相关要求等进行审核，并接受黄冈产业园财政局的监督与指导，审核完毕后的结论性成果出正式报告。

- 双方义务

4.1   甲方义务

4.1.1甲方应统一组织监督和指导乙方在以公允性为基础的前提下驻场工程造价监管，并对监管结果的真实性、合法性负责。

4.1.2 甲方应及时制定或修改有关乙方的工作规范，切实加强对乙方监管质量的监督管理。

4.1.3甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目造价监管业务有关的资料。

4.1.4甲方就乙方书面提交并要求做出答复的事宜应当在2天的时间内做出书面答复。

4.3   乙方义务

4.3.1 向甲方提供与工程造价监管业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的工程造价监管小组人员名单及专业情况、项目工程造价监管方案和计划等，并按合同约定的范围实施造价监管业务。

4.3.2乙方开展的造价监管工作，按照黄冈市相关文件的精神，接受甲方的监督和考核；按照黄冈市相关管理要求进行考核，并按相应的处罚条款进行处置。

4.3.3乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

（1）“正常服务”是指在合同中约定的工程造价监管工作；

（2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经书面协议确定的附加服务；

（3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。

4.3.4乙方在工作中要严格按照财政部《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号）、《湖北省财政投资评审管理暂行办法》及黄冈市相关文件的规定开展工程造价监管工作，确保质量完成项目全过程工程造价监管工作，并向黄冈产业园财政局及黄冈融创建设投资有限公司提供相应成果性文件。

4.3.5乙方在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

4.3.6乙方在建设项目的造价监管过程中必须接受甲方造价监管业务管理。

4.4   乙方需签订“黄冈市黄州区万福实验学校造价监管项目廉洁承诺”。

- 双方权利

5.1   甲方权利：

5.1.1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

5.1.2 甲方有权依法对乙方的造价监管质量进行核查。

5.1.3甲方有权阐述对项目造价监管工作具体问题的意见和建议。

5.1.4乙方如在项目造价监管过程中存在违法违纪行为，甲方有权上报黄冈产业园管委会相关部门进行严肃处理。

5.1.5甲方认定乙方造价监管专业人员不按造价监管委托合同履行其职责，或有违法违纪行为，甲方有权更换造价监管专业人员事宜，直至终止合同，并要求乙方承担赔偿责任。

5.2   乙方权利：

5.2.1乙方在造价监管过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

5.2.2乙方在造价监管过程中，有权在甲方协调下对第三人提出与本造价监管业务有关的问题进行核对或查问。

5.2.3乙方在造价监管过程中，有到工程现场实地踏勘的权利。

- 双方责任

6.1   甲方责任：

6.1.1乙方在履行建设工程造价监管委托合同过程中遇到无法解决的困难时，甲方有责尽可能提供帮助。

6.1.2甲方应负责与本建设工程造价监管业务有关的协调工作，为乙方工作提供外部条件。

6.2.2甲方应当履行建设工程造价监管委托合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

6.2.3甲方联系人：        联系方式：

6.3   乙方责任：

6.3.1如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，两方应进一步约定相应延长合同有效期。

6.3.2乙方应当履行建设工程造价监管委托合同中约定的义务，因乙方的行为造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

6.3.3乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应退还甲方支付的全部费用，并承担赔偿责任。

6.3.4乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致的各种费用的支出。

6.3.5乙方联系人：        联系方式：

- 合同生效、变更与终止

7.1   本合同自两方签字盖章之日起生效。

7.2   当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

7.3   如发生需暂停或终止合同的情形，由甲方向乙方发出通知，暂停或终止合同。

7.4   变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

- 造价监管业务的酬金

8.1   造价监管业务酬金计算方法：

8.1.1造价监管业务酬金计算方法：依据投标报价，本项目的造价监管业务酬金为        ，该酬金包含人工费、材料费、交通费、管理费、利润、软件使用费及编制费、审核费以及增值税等为完成本工程全过程造价管理的全部费用（包括但不限于建设单位其他费的编制、审核、过程管理，利息计算，款项支付意见或报告等），甲方不再额外支付任何费用。

8.1.2附加造价监管业务酬金计算方法：（1）EPC施工中标人将将每一期工程计量计价文件报送至造价监管审核，造价监管审核完成并经发包人复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过5%（含5%）时，按照超出5%金额的8%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由本项目EPC施工中标人向造价监管支付，甲方不承担此部分费用；（2）项目竣工验收合格后，EPC施工中标人将竣工结算文件报送至造价监管审核，造价监管审核完成并经发包人复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过5%（含5%）时，按照超出5%金额的8%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由本项目EPC施工中标人向造价监管支付，甲方不承担此部分费用。

8.1.3额外造价监管业务酬金计算方法：无。

8.2   造价监管业务酬金支付时间与方式：

8.2.1基本造价监管业务酬金支付时间与方式：

（1）本项目基本造价业务酬金按工程里程碑节点进度支付具体如下：

①施工图预算经评审机构评审并批复后，支付至投标报价的5%。

②地基与基础工程完工累计付至投标报价的20%。

③主体结构封顶累计付至投标报价的40%。

④装饰装修工程完工累计付至投标报价的50%。

⑤室外工程完工累计付至投标报价的60%。

⑥工程竣工验收合格后累计支付至投标报价的80%。

⑦工程结算审计完成并报送审计机构后，累计支付至投标报价的90%。

⑧待审计机构审计完成并出具审计意见后，累计支付至投标报价的100%。

（2）每次支付时，需再乘以考核系数，考核系数根据招标人独立制定的最新管理办法确认。

（3）投标人在每次收到基本造价业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。

（4）本项目基本造价业务酬金计入工程总投资。

（5）本项目针对造价咨询单位，在造价咨询项目部，初设设计概算管理、施工图预算管理、工程造价指标管理、成本管理、进度计价计量管理、工程签证管理、设计变更管理、暂估价管理、合同管理、资料管理等多方面考核，具体考核指标以招标人独立制定的最新管理办法为准。造价单位必须严格执行招标人制定的“造价单位履约后评价表”，由招标人独立评分，1）、考核小于70分（含70分）的造价单位，其造价业务酬金将按照0.7的系数予以核减。2）、考核大于70分且小于80分（含80分）的造价单位，其造价业务酬金将按照0.8的系数予以核减。3）、考核大于80分且小于90分（含90分）的监理单位，其造价业务酬金将按照0.9的系数予以核减。4）、考核大于90分的监理单位，其造价业务酬金将按照1.0的系数不予核减。5）、本考核与造价业务酬金支付的节点周期保持一致，在每次考核完成并乘以相应的核减系数后再按合同约定的比例支付。考核中核减的造价业务酬金，在最终结算造价业务酬金时，据实际考核的结果进行调整。

8.2.2附加造价监管业务酬金时间与方式： 由乙方与EPC施工承包人自行协商确定。 。

8.2.3额外造价监管业务酬金时间与方式：无。

8.3   两方同意用人民币支付造价监管业务酬金。

8.4   乙方应于约定付款之日不少于十五日前提交请款报告，经甲方复核后，由甲方向乙方支付。

第九条    合同争议的解决

9.1   造价监管委托合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（1）种方式解决：

（1）提交黄冈仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院起诉。

9.2   在争议解决期间，任何一方不得停止履行合同，但下列情形除外：

（1）委托造价监管业务已办理完毕；

（2）双方同意；

（3）仲裁机关的生效文书裁决。

第十条 违约责任

10.1 乙方不按本合同约定组建符合要求的造价监管小组，因此影响工程建设的，应赔偿甲方全部损失（包括工程施工方的索赔）。超过约定时间7天不能组建符合要求的造价监管小组，甲方有权解除本合同，已支付费用予以退还，同时乙方需向甲方支付暂定造价监管业务酬金10%的违约金。

10.2   乙方委派人员不具备相应资质或者造价监管专业人员不按造价监管委托合同履行其职责，或有违法违纪行为的，乙方须向甲方支付10万元的违约金。造成甲方损失的予以赔偿。

10.3   乙方不及时按照工程进度提交造价监管报告的，甲方有权责令其在规定时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按照200元/天向甲方支付违约金。

10.4   造价监管人员和工程承包商串通，损害甲方利益的，除按照《工程造价监管廉洁协议书》承担责任外，甲方有权解除本合同，乙方需退还已支付的费用，支付本合同第8.1.1条规定的计费方式所计算造价监管业务酬金20%的违约金，造成甲方损失的承担连带赔偿责任。

10.5   乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，同时乙方应向甲方支付按照暂定造价监管业务酬金的30%的违约金，造成损失的予以赔偿。

10.6   乙方依据造价行业主管部门、国家的有关规定及本合同约定的要求开展造价监管工作，造价监管质量符合约定要求。

第十一条   其他

11.1  因项目造价监管业务的需要，乙方外出考察所需费用由乙方自行负责。

11.2  乙方如需外聘专家协助，在委托的项目造价监管业务范围内其费用由乙方承担。

11.3  未经两方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利、责任和义务。

11.4  除甲方书面同意外，乙方及造价监管专业人员不应接受本造价监管委托合同约定以外的与本咨询业务有关的任何报酬。

11.5  乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

11.6  本项目造价监管业务资料内容及送审时间根据项目特点和工程进度情况确定。

11.7  在本项目实施期间，甲方如有新的管理办法、流程和程序发布，乙方须按新发布的文件执行。

11.8  本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

11.9  本合同双方签字或盖章后生效。

附件一: 项目负责人和造价咨询人员一览表

附件二：关于黄冈市黄州区万福实验学校造价监管项目服务承诺

附件三：工程造价监管廉洁协议书

附件四：投标函/承诺书

（以下为签章部分，无合同正文内容）

甲   方（盖章）：                 乙   方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：              委托代理人（签章）：

日    期：                       日    期：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

附件一

项目负责人和造价咨询人员一览表

附件二

关于黄冈市黄州区万福实验学校造价监管项目服务承诺

一、造价咨询工作质量保证措施

(1)组织措施

①组建一个由项目经理总牵头，各专业造价工程师组成的建设项目工程造价监管项目组；

②建立完善的质保管理体系，确保按照造价监管委托合同的服务范围高质量的完成；

③建立项目负责人责任制，明确参与人员的职能分工；

④编制工作计划，以及详细的工作流程图；

⑤强化规范服务，使用标准合同文件和各种技术质量手册，强调成果文件质量，严格推行校审制度，以提高服务质量，杜绝差错。

(2)技术措施

①针对工程特点，在项目工程计量计价的方法中充分运用科技手段进行控制，从而提高效率；

②在必要时，公司将借助社会科技力量，充分发挥公司资深工程技术人员和所聘社会资深专家的组合优势，为工程前期造价咨询工作提出优化建议，使成果文件质量得到有效保障；

③重视收集、积累信息和资料并及时进行分析、整理，使之不断反馈以指导类似或相似的工作。

二、服务保证措施

我们充分响应业主对建设项目工作的要求，对拟提供的商务及技术服务做出如下承诺：

1、履约承诺

我方保证按照业主要求的工作范围和内容，遵循国家有关法律法规、规范、规定和标准，切实履行工程造价咨询的职责，确保总体目标的实现，并按本项目合同规定的我方的责任、义务和权利，提供相关的咨询服务。

（1）我方将全面履行在本服务方案中向业主所做出的所有承诺，无论是商务方面的承诺还是技术方面的承诺，包括要全面遵守我们提出的并经业主认可的“造价咨询方案”。

（2）我方承诺保持项目团队的完整，并有义务根据业主及工作要求进行相关人力资源的补充；对于不可抗力原因引起的、无法事先申请的情况，我方将及时通知业主并安排业主认可的替补成员。

（3）我方承诺具备本项目所需的行业资质要求，并具有丰富的专业经验、勤勉尽责、恪守职业道德和执业纪律，积极主动依法维护、业主的合法权益。

（4）我方承诺确保在本工程造价咨询服务中履行与业主约定的工作时间和工作进度，服从业主的时间安排，不以任何理由影响本工程造价咨询的工作时间、工作进度和工作质量。

（5）我方承诺按业主授权范围行事，不越权进行代理。

（6）我方承诺及时向业主通报服务事务的进展情况，并自觉接受业主的监督。

（7）我方承诺保守服务活动中知悉的业主的秘密。

2、重视性承诺

我方承诺将提供本工程造价咨询服务作为重点项目，承诺优先配备专业人员，并保证项目优质高效地完成。

三、工程造价咨询进度的保证措施

为圆满完成本工程工程造价咨询任务、特承诺：

1、按委托方要求约定的时间完成监管任务，做到长计划短安排，分段实施；

2、严格执行财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知第十四条（三）小条规定的审查期限；

3、工程全过程监管：在现场设立项目部，派驻两名专业人员实施现场跟踪服务；

4、如我方造成延期完成监管任务，愿接受200元/天的罚款；

四、确保监管质量措施

1、审价工作“十不准”

①不准索取、收受合同之外的酬金或其它财物；

②不准接受有碍公正执业的宴请；

③不准利用工作之便参与工程建设方面的经营活动；

④不准私自承接、私自兼任、私自受聘非本公司的工程预算业务；

⑤不准违反国家有关工程建设的法律、法规及计价依据的规定，任意降低或抬高工程造价；

⑥不准所编审的预结算误差率超过正负3%；

⑦不准屈服和受命一方当事人违反计价原则的要求，而损害另一方当事人的利益；

⑧不准泄露有保密要求的审价秘密；

⑨不准违反审价程序的规定，盲目审价及泄露审价结果或出具审价文件；

⑩不准出现以势压人，武断定价的行为。

2021年  月  日

附件三

工程造价监管廉洁协议书

委 托 方（甲方）：     黄冈融创建设投资有限公司

受托人(乙方):

工程项目名称:黄冈市黄州区万福实验学校

工程项目地址:       黄冈产业园内

为加强廉洁建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《省政府第308号令》等法律法规的有关规定，由甲乙双方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

(二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现一方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

(六)发现一方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中有关约定处理。

第二条甲方责任

（一）甲方人员不得由被监管单位支付或补贴住宿费、餐费。

（二）甲方人员不得使用被监管单位的交通工具、通讯工具等办公设备办理与监管工作无关的事项。

（三）甲方人员不得参加被监管单位安排的宴请、旅游和商业性的娱乐活动。

（四）甲方人员不得接受被监管单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。

（五）甲方人员不得在被监管单位报销任何因公因私费用。

（六）甲方人员不得向被监管单位提出任何与监管工作无关的要求和向被监管单位推销商品或介绍业务。

（七）甲方人员不得利用监管职权、影响或知晓的被监管单位商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。

（八）甲方人员不得参加被聘用中介机构安排的宴请、旅游和商业性的娱乐活动，以及报销任何因公因私费用、接受任何馈赠。

(九) 甲方作为工程项目的建设单位，全面履行政府方授权范围内的职责。

(十) 甲方人员不得索要或接受财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(十一) 甲方人员不得参加宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(十二) 甲方人员不得要求或者接受住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

(十三) 甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的经济活动。

(十四) 甲方人员不得以任何理由向乙方推荐任何经济业务。

第三条乙方责任

(一)乙方人员不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 乙方人员不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)乙方人员不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 乙方人员不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第四条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为本项目工程造价监管委托合同的附件，与工程造价监管委托合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数

本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲   方（盖章）：                                乙    方（盖章）：

法定代表人（签章）：                             法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                             委托代理人（签章）：

日    期：                                      日    期：

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年       月      日

目录：

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函

致：                              （招标人名称）

(一) 根据已收到的                               工程建设造价咨询的招标文件，在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）造价监管招标文件的全部内容后，我方兹以工程造价业务酬金    元作为本项目的投标报价，该投标报价包含人工费、材料费、交通费、管理费、利润、软件使用费及编制费、审核费以及增值税等为完成本工程全过程造价管理的全部费用（包括但不限于建设单位其他费的编制、审核、过程管理，利息计算，款项支付意见或报告等），招标人不再额外支付任何费用。

（二）我单位将严格按监管人员职业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的监管大纲、监管规划及实施细则进行监管，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

(三)随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件；

法定代表人身份证复印件。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：如法定代表人亲自参与则无需提供。

- 资格审查证明材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、造价咨询人员一览表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 社保缴纳情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

六、营业执照和执业资格证书等资料

【注：投标人需提供营业执照和执业资格等资料复印件。】

七、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章。

八、近三年完成的类似项目情况表（后附合同等相关资料）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 造价咨询负责人及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

九、承诺书

承   诺   书

我公司郑重承诺：

- 近年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；没有骗取中标或严重违约等。

- 本项目合同实施过程中，根据经招标人和有关单位（部门）认可的方案，结合招标人施工需要及其他原因，实际的承包范围可能会做调整（增加或减少工作内容），不视为招标人违约，增减工作内容的费用不予调整。

（备注：投标文件中相关复印件需要加盖公章。）